关于印发《2016年度开展绿色商场示范创建工作方案》的函

各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆建设兵团商务主管部门、商业联合会（行业协会）：

根据《商务部办公厅关于做好2016年绿色流通有关工作的通知》（商办流通函[2016]131号）精神，受商务部委托，中国商业联合会将按照《绿色商场SB/T11135-2015》（以下简称《绿色商场》行业标准要求，组织开展绿色商场示范创建工作。经研究，我们制订了2016年度创建绿色商场的工作方案。

现印发给你们，请据此研究、规划并开展你们的创建工作。

联 系 人：韩秀伟 孟旭 焦勇

联系电话：010-68391812 68391807 68391809

电子邮件：brian_han@163.com 154565930@qq.com

地    址：北京市西城区月坛北街25号

中国商业联合会

2016年4月12日

2016年度绿色商场示范创建工作方案

为贯彻党的十八大系列会议精神，落实绿色发展理念，根据党中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》、国家发改委、商务部等 10部委《关于促进绿色消费的指导意见》（发改环资[2016]353号）和商务部办公厅《关于做好2016年绿色流通有关工作的通知》（商办流通函[2016]131号）等文件精神，我们制定了2016年度绿色商场示范创建工作方案。

一、创建目标和范围

绿色商场示范创建工作是一项系列工作，将在购物中心、百货商店、大型超市、超市、专业店、便利店等多个业态逐步推进。2016年，绿色商场示范创建工作重点在购物中心业态，力争2016年底前完成首批绿色商场示范创建工作。

二、组织机构

为加强绿色商场示范创建工作的沟通交流，我们拟筹备成立绿色商场示范创建工作委员会。

工作委员会请各地商务主管部门、商业联合会（行业协会）具体负责推进本地绿色商场示范创建工作的同志参加，负责组织参与全国绿色商场示范创建工作的各项活动，沟通各地示范创建活动的进展情况，咨询交流创建工作的技术细节，协调把握进度，落实示范创建过程的各项具体工作。请各有关部门在4月30日前将工作委员会推荐名单报中国商业联合会（推荐报名表见附件1），汇总后报商务部流通业发展司批准。

绿色商场示范创建工作是一项标准化工作，同时涉及相关节能减排、绿色发展技术。为此，拟成立绿色商场示范创建专业技术委员会，由零售企业、节能服务企业等单位相关技术人员组成，为绿色商场示范创建工作提供技术支持。专业技术委员会成员除必备的专业能力，还应具备绿色商场示范创建评审员资格。

中国商业联合会行业发展部承担绿色商场示范创建工作委员会办公室（以下简称“办公室”）职责，负责创建过程中各项措施的落实。

三、《绿色商场》创建程序

（一）标准宣贯（4月-5月）

为使零售企业准确理解《绿色商场》标准条款，中国商业联合会将组织标准宣贯培训活动。此宣贯活动针对所有实体零售企业，以购物中心业态为主，所有参加示范工作的企业，应派员参加培训，了解标准内容和创建的具体要求。

（二）拟创建企业对照标准自查（5月-6月）

对照《绿色商场》标准条款要求，2016年拟参与示范创建的购物中心进行自查整改。企业应逐条对照标准要求，确认对标准的满足程度，并在评价细则中自评，对于不满足标准要求的项目，提出整改计划并组织实施。

（三）企业申报和地方推荐（6月-7月）

企业在完成自查整改项目后，向当地省级商务主管部门提出申请，并提供相关材料。各省级商务主管部门在签署初审推荐意见后将1-2家企业的申请报告（附件2）和相关材料（附件3、4）一并上报商务部流通业发展司。

（四）专家审核（7月-8月）

1、中国商业联合会收到商务部流通业发展司受理的材料后，将组织专家进行材料审核，审核通过后，下达评审委托书和通知单。如材料不完整，将要求企业补充完善后进入现场评审。

2、企业在接到评审通知单5个工作日内，确认评审的时间和评审组成员。

3、评审组按委托书的要求拟定审核计划，并组织现场评审，提出评审报告。

（五）整改落实（9月-11月）

企业针对评审报告提出的不合格项进行整改落实，并按评审组的要求进行验证。验证结果由评审组长同现场评审的资料一并报办公室。

（六）公示公布（12月）

1、对评审组提交的评审文件进行整理和审核，建立档案后，提请专业技术委员会进行审查。

2、专业技术委员会评审通过后，提交商务部批准。

3、商务部批准后，发文公告，并不定期在媒体进行公示。

（七）总结交流（2017一季度）

为促进绿色商场示范创建企业互相学习，中国商业联合会将组织信息技术交流活动，汇集最新最适用于零售企业的产品和服务，不断挖掘零售企业的节能潜力。

四、相关活动

（一）组织《绿色商场》标准宣贯培训班

2016年5月，办公室将举办《绿色商场》标准培训班，请各地商务主管部门和商业联合会（行业协会）组织当地零售企业参加。培训将对《绿色商场》标准条款及其评价细则、评审程序进行全面讲解，便于各地商务主管部门和商业联合会（行业协会）更加明确示范创建目的意义和流程，指导零售企业对照标准自查自改，建立整改计划和措施。

（二）组织绿色商场示范创建交流活动

2016年7月，办公室将组织节能技术设备供应商、节能服务商与零售企业共同召开交流示范活动，现场展示适用于零售企业的环保产品、技术、设备和服务。

（三）组织《绿色商场》评审员培训班

绿色商场示范创建是一项持续改进商场管理水平的工作，需要一批专业人员完成材料审查、现场核查、顾客调查和评审合议等工作。2016年7月，我们将组织《绿色商场》标准评审员培训班，为开展示范创建评审工作提供人力资源和技术保障。

以上活动的具体安排另行通知。

五、工作要求

（一）绿色商场示范创建工作是商务部落实生态文明建设和绿色发展理念的具体举措，应列入各地商务主管部门的责任清单。各地商务主管部门和商业联合会（行业协会）要高度重视，认真组织，具体工作落实到人。

（二）《绿色商场》宣贯培训和交流活动是示范创建工作的必要环节，各地商务主管部门和商业联合会（行业协会）要统一组织，派员带队积极参加。

（三）《绿色商场》示范创建工作既有全国统一的共性，也有地域不同的特性。各地商务主管部门和商业联合会（行业协会）在组织示范创建过程中，既要对照标准要求，又要结合当地实际情况，有针对性地进行研判创建，并对地域特性提出充分的理由。

附件：

1.绿色商场示范创建工作委员会成员推荐报名表

2.绿色商场创建示范推荐表

3.绿色商场创建自评报告格式

4.绿色商场示范创建材料清单

5．绿色商场标准20160330

注:以上附件材料、《绿色商场》行业标准及相关评价细则可在_________________下载。

2016年4月12日

附件1

绿色商场示范创建工作委员会成员

推荐报名表

省市：

| 单位名称 | （盖章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  | 邮编 |  |
| 姓名 |  | 性别 |  | 民族 |  |
| 职称 |  | 职务 |  |  |  |
| 电话 |  | 手机 |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  |
| 推荐单位意见 | 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |

附件2

绿色商场创建示范推荐表

| 申请单位名称 | 中文 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文 |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 总经理 |  |  | 电 话 |  |  | 传真 |  |
| 联系人 |  |  | 电 话 |  |  | 手机 |  |
| 职 务 |  |  | 传 真 |  |  | Email |  |
| 网 址 |  |  |  |  | 申请评审时间 |  |  |
| 申请单位要求 | 绿色商场评审 □ |  |  |  | 评审员培训 □ | 专家指导 □ |  |
|  | 其它要求 |  |  |  |  |  |  |
| 申请材料清单 | 1、企业创建绿色商场自评报告 2、绿色商场示范创建材料清单 |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位意见 | （单位签章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 市（区）级商务主管部门意见 | （单位签章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 省（直辖市、自治区、计划单列市）级商务主管部门意见 | （单位签章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件3

企业创建绿色商场自评报告格式

一、企业绿色运营和基础管理自评，包括且不限于以下几项：

1、企业成立时间、营业面积、在岗职工人数、部门设置和职能、2015年营业额、2015年用电总量和用水总量

2、企业落实安全生产所采取的措施；

3、企业能源管理系统运行情况，能源计量器具种类、数量和使用情况；

4、企业近三年主要营业板块能耗数据分类统计分析，若企业营业不足三年，则提供开业以来主要营业板块能耗数据分类统计分析；

5、企业近三年节能技改资金安排及使用情况，采用合同能源管理方式进行节能改造的企业，则提供相关改造项目和效果分析报告；

6、企业及入驻商户的主要耗能设备运营管理模式介绍；

6、企业垃圾废弃物处理方式，垃圾容器种类和数量；

7、企业开展绿色宣传教育和培训工作的情况。

二、设备设施使用状况自评，包括且不限于以下几项：

1、商场建筑结构和营业布局情况介绍；

2、商场照明设备种类、性能、数量、布局和使用状况；

3、商场暖通空调设备种类、性能、数量、布局和使用状况；

4、商场电梯设备种类、性能、数量、布局和使用状况；

5、商场及入驻商户冷链设备种类、性能、数量、布局和使用状况；

6、商场用水设施种类、性能、数量、布局和使用状况。

三、建设绿色供应链自评，包括且不限于以下几项：

1、企业在采购环节对促进绿色发展所采取的有效措施；

2、企业采购节能产品和绿色产品数量，以及占同类商品比例；

3、企业在物流环节对促进绿色发展所采取的有效措施。

四、实施绿色服务自评，包括且不限于以下几项：

1、绿色环保商品销售专区设置和营业情况；

2、商场导视系统设置和使用情况；

3、商场停车设施数量和创新性管理措施；

4、商场重点用水和用电设施节约提示布置情况；

5、商场利用移动互联网、大数据和云计算等现代信息技术服务顾客的情况。

五、引导绿色消费自评，包括且不限于以下几项：

1、组织或参与以“绿色、环保”为主题的公益活动情况；

2、促进节能环保产品销售的措施；

3、商场禁止使用超薄塑料袋，提供可降解环保购物袋和禁止销售虎皮、象牙等珍稀动物制品的措施；

4、商场废旧手机/易拉罐回收机设置和使用情况；

5、商场及商户开展以旧换新活动，促进废旧物品高效利用的情况。

六、资源循环利用与环境保护自评，包括且不限于以下几项：

1、商场垃圾箱数量和布局使用情况；

2、商场范围内所产生的固废物体分类收集情况，包括危险废物处理、可降解垃圾处理等；

3、商场范围内污水处理排放情况，包括再生水循环利用等。

说明：

1、以上企业是指申请创建绿色商场且具有法人资格的商场门店；申请创建绿色商场的门店若不具有法人资格，应在提交资料时详细区分门店数据与所属法人数据。

2、结合实际，企业可提供其他节能改造和促进绿色发展的成功实践；对于效果明显的，审核时予以加分。

3、企业自评报告数据应尽可能量化，自评结论及整改措施应条理化。

4、本着勤俭节约原则，避免申报材料的过度装帧、装订和修饰。申报材料采用黑白打印（复印）确保内容清楚、清晰即可；相关证明材料装订简单简洁；申报单位统一采用推荐单位大信封分装（一申报单位以信封）

附件4

绿色商场示范创建材料清单

（以下材料均为复印件）

| 序号 | 材料内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照（副本） |  |
| 2 | 税务登记证（国、地） |  |
| 3 | 组织机构代码证 |  |
| 4 | 消防部门的验收意见书或年检合格证明文件 |  |
| 5 | 特种设备近期监察检验报告（如电梯、锅炉等） |  |
| 6 | 环保部门出具的近期检验报告 |  |
| 7 | 安防系统文件 |  |
| 8 | 能源管理系统文件 |  |
| 9 | 其他企业自评涉及的证明性文件 |  |